## Summary
FIT/GAP DASHBOARD — TỔNG QUAN
Ngày xuất: 29/07/2026 ¦ Aging threshold: 14 ngày
Chỉ số | Số lượng
Tổng function | 6
FIT | 4
GAP (tổng) | 1
GAP đã đóng (all phase Closed/Cancelled) | 0
GAP đang mở | 1
GAP aging > 14 ngày | 1
Tổng: 6 record ¦ Xuất ngày 29/07/2026

## Aging_GAP
GAP AGING — ĐANG MỞ > 14 NGÀY
Ngày xuất: 29/07/2026 ¦ Tổng: 1
STT | Mã CN | Tên chức năng | Module | Quy trình | Priority | Ngày mở | Aging (ngày) | Phase đang mở | Status | PIC
1 | TMS.FR.02 | Báo cáo tháng | TMS | TMS.BP.01 - Chấm công | Must-have | 2026-06-18 | 41 | UAT | In-progress | SonHN6, PhatTPT3, BaoLQ31, NhiVN, Anh Cường
Tổng: 1 record ¦ Xuất ngày 29/07/2026

## By_Module
FIT/GAP THEO MODULE
Ngày xuất: 29/07/2026
STT | Module | FIT | GAP | Tổng | % GAP
1 | TMS | 1 | 1 | 2 | 50.0%
2 | ESS | 1 | 0 | 1 | 0.0%
3 | HR | 1 | 0 | 1 | 0.0%
4 | SYS | 1 | 0 | 1 | 0.0%
Tổng: 4 record ¦ Xuất ngày 29/07/2026

## By_Process
FIT/GAP THEO QUY TRÌNH
Ngày xuất: 29/07/2026
STT | Quy trình | FIT | GAP | Tổng | % GAP
1 | TMS.BP.01 - Chấm công | 1 | 1 | 2 | 50.0%
2 | ESS.BP.03 - Leave | 1 | 0 | 1 | 0.0%
3 | HR.BP.02 - Onboarding | 1 | 0 | 1 | 0.0%
4 | SYS.BP.01 - Admin | 1 | 0 | 1 | 0.0%
Tổng: 4 record ¦ Xuất ngày 29/07/2026

## By_Priority
FIT/GAP THEO PRIORITY
Ngày xuất: 29/07/2026
STT | Priority | FIT | GAP | Tổng | % GAP
1 | Must-have | 2 | 1 | 3 | 33.3%
2 | Should-have | 2 | 0 | 2 | 0.0%
Tổng: 2 record ¦ Xuất ngày 29/07/2026